## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources | Color
1 | Modelling bacdive dataset | 2023-02-28 08:00 | 2023-03-07 17:00 | 6 days | 0
2 | Large dataset | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-21 17:00 | 11 days | 0
3 | Building dataset with antismash | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-14 17:00 | 6 days | 0
4 | Modelling dataset | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-21 17:00 | 6 days | 0
6 | Analysing shared 16S genes | 2023-03-21 08:00 | 2023-03-28 17:00 | 6 days | 0
7 | Buffer for the analysis | 2023-03-28 08:00 | 2023-04-04 17:00 | 6 days | 0
8 | Writing and visualisation of the models | 2023-04-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 24 days | 0